## Trang tính2
| Project Title |  | Project Manager
| Hair Salon Booking App |  | Ngô Hữu Phước
| Project Start Date |  | Project End Date
2024-09-29
Việc cần làm | Mô Tả Công việc | Mức độ ưu tiên | Chủ sở hữu | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thành phẩm | Ghi chú
Back-End Developer | : Phát triển hệ thống phía máy chủ và quản lý cơ sở dữ liệu(Đảm bảo bảo mật và hiệu năng của hệ thống.) | P3 | Ngô Hữu Phước | Ðã hoàn thành | 2024-10-09
Back-End Developer | : Phát triển hệ thống phía máy chủ và quản lý cơ sở dữ liệu(Đảm bảo bảo mật và hiệu năng của hệ thống.) | P3 | Nguyễn Khánh Phúc | Ðã hoàn thành | 2024-10-09
Front-End Developer | Xây dựng giao diện ứng dụng dựa trên thiết kế UI/UX ( Bằng Ngôn Ngữ HTMl) | P2 | Lý Duy Khang | Ðã hoàn thành | 2024-10-12 | 2024-10-19 | https://perfect-fine-parrotfish.glitch.me/
Back-End Developer | Phát triển hệ thống phía máy chủ và quản lý cơ sở dữ liệu.(Xử lý các chức năng như đăng ký tài khoản, quản lý lịch đặt, thanh toán.) | P3 | Lê Đức Huy | Ðã hoàn thành | 2024-10-09
UI/UX Designer | Thiết kế giao diện người dùng và trải nghiệm người dùng. | P1 | Chung Tiểu Phi | Ðã hoàn thành | 2024-10-10 | 2024-10-11 | Bảng phân công
Product Owner | Chịu trách nhiệm xác định các yêu cầu của khách hàng, ưu tiên tính năng, và đảm bảo rằng sản phẩm cuối cùng đáp ứng nhu cầu kinh doanh. | P0 | Nguyễn Thanh Danh | Ðã hoàn thành | 2024-09-29 | 2024-10-09
Tester/QA | Kiểm thử và đảm bảo chất lượng sản phẩm( Viết kịch bản kiểm thử (test case) - Thực hiện kiểm thử chức năng và hiệu năng của ứng dụng. Phát hiện lỗi và báo cáo cho team phát triển) | P4 | Nguyễn Văn Giàu | Ðã hoàn thành
Front-End Developer | Xây dựng giao diện ứng dụng dựa trên thiết kế UI/UX ( Bằng Ngôn Ngữ HTMl) | P2 | Phan Khánh Du | Ðã hoàn thành | 2024-10-12 | 2024-10-19 | https://github.com/NgoHuuPhuoc/Hair-Salon-Booking-App/blob/ecd82616101743ed9ce2c43a262d2feb7b4eb098/S%C6%A1%20%C4%91%E1%BB%93%20USE%20CARE.docx
|  |  | file Document: | https://github.com/NgoHuuPhuoc/Hair-Salon-Booking-App/blob/main/Document.docx
|  |  | file video demo: | ..\..\Videos\bandicam 2024-11-18 04-02-19-386.mp4